Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение

«Зырянский детский сад»

Зырянского района

Инновационный проект

по экологическому воспитанию дошкольников

«Дети и чудесный мир природы»

Руководитель проекта :

И.В. Шевченко

заместитель заведующего по ВР

Зырянское 2020г

СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Тема проекта: «Дети и чудесный мир природы».

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| 2. Аналитическое и научно-методическое обоснование Проекта | 5 |
| 2.1 Анализ особенностей образовательной среды и инновационного опыта | 5 |
| 2.2 Актуальность и новизна проекта | 8 |
| 3.Концепция проекта | 10 |
| 3.1 Концептуальная основа проекта | 10 |
| 3.2 Механизмы реализации целей и задачей проекта | 11 |
| 3.3 Этапы реализации проекта | 14 |
| 3.4 Ожидаемые результаты проекта | 16 |
| 3.5 Критерии эффективности проекта | 16 |
| 3.6 План реализации мероприятий в рамках проекта | 17 |
| 4. Ресурсное обеспечение реализации проекта | 31 |
| 4.1 Кадровое обеспечение | 31 |
| 4.2Научно-методическое обеспечение | 31 |
| 4.3 Психолого-педагогическое сопровождение | 32 |
| 4.4 Система социального партнерства | 32 |
| 4.5 Финансово-экономический ресурс | 36 |
| 5. Управление реализацией проекта | 36 |
| 5.1 Структура управления проектом | 36 |
| 5.2 Мониторинг реализации проекта | 33 |
| Список использованной литературы | 34 |

«Любовь к природе, как и всякая человеческая любовь,

несомненно, закладывается у нас с детства».

И. Соколов-Микитов.

Введение

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой  ( разного рода техногенные катастрофы, эрозии почв, пересыхание крупных рек, несанкционированные свалки бытовых отходов), могут быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и культуры, понимания  того что  человек и природа едины.

С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» и «Об образовании» созданы предпосылки правовой базы для формирования системы экологического образования населения. «Указ Президента Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» (с учетом Декларации Конференции ООН по окружающей среде и развитию, подписанной Россией), соответствующие постановления Правительства возводят экологическое образование в разряд первостепенных государственных проблем. Указанные документы подразумевают создание в регионах страны системы непрерывного экологического образования, первым звеном которого является дошкольное.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  ст.64.п.2. «Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования …»в дошкольном образовании формируется подготовка к успешному начальному общему образованию.

Дети нашего «Зырянского детского сада», при осуществление этой преемственности между ступенями дошкольного и начального общего образования, поступают преимущественно в МБОУ «Зырянскую среднею общеобразовательную школу» Зырянского района, поэтому в своей работе по выбору направления и разработке инновационного проекта мы ориентировались на исследования проведенные педагогами этой школы, в частности педагога - Белоножкину Елену Леонидовну, из которого выходит, что - «Исследовательская деятельность учащихся является инновационной образовательной технологией и является средством комплексного решения задач воспитания, образования, развития личности в современном социуме, трансляции норм и ценностей научного сообщества в образовательную систему».

В дошкольном образовании данная деятельность представлена в виде познавательно-исследовательской. Изучая вопросы развития ребенка дошкольного возраста, материально-технические возможности детского сада и работы воспитателей, творческая группа в соответствии с высказыванием Василия Александровича Сухомлинского: "Мир окружающий ребенка – это, прежде всего, мир природы с безграничными богатствами явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, прежде всего в природе, вечный источник детского разума», выбрала экологическое направление проекта по инновационной деятельности, развивающей поисково-исследовательскую деятельность.

Нормативно-правовая база проекта:

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г., № 273-ФЗ;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13;

- Уставом МБДОУ,

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации»;

- Конвенцией ООН о правах ребенка.

- Приказ Управление образования Администрации Зырянского района №69 от 10.03.2020. «Об утверждении Положения о муниципальной инновационной площадке в системе образования Зырянского района.

Первые семь лет в жизни ребенка – это период его бурного роста и интенсивного развития, период непрерывного совершенствования физических и психических возможностей, начало становления личности. Достижением первых семи лет является становление самосознания: ребенок выделяет себя из предметного мира, начинает понимать свое место в кругу близких и знакомых людей, осознанно ориентироваться в окружающем предметно-природном мире, вычленять его ценности. В этот период закладываются основы взаимодействия с природой и окружением ребенка, при помощи взрослых ребенок начинает осознавать природу, как общую ценность для всех людей.

Поэтому экологическое воспитание в детском саду занимает важное место в развитии познания окружающего мира, выработке гуманного отношения ко всему живому и формировании осознанного поведения в природной среде.

Формирование гуманного отношения к природе – основная задача экологического воспитания, которая реализуется путем развития в детях сострадания, сопереживания и сочувствия ко всем живым существам на планете. Человек – часть природы, но зачастую именно он оказывает пагубное влияние на окружающий мир. Формирование активной позиции «защитника и друга» мира природы является основой в воспитании экологической культуры дошкольников. Дети особенно впечатлительны и отзывчивы, поэтому активно включаются во все мероприятия по защите тех, кто в этом нуждается.

В  соответствии с этим в ДОУ возникла необходимость создать создание  воспитательно-образовательную модель с применением эффективных методов и технологий экологического образования, направленную на формирование у детей научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-деятельностного отношения к окружающей среде, на формирование основ экологической культуры личности.

Осознанно-правильное отношение к природе, являющееся стержнем экологической культуры, строится на понимании связи растений и животных с внешними условиями, их приспособленности к среде обитания; на осознании специфики живого и его самоценности, зависимости жизни от воздействия факторов внешней среды, деятельности человека; на понимании изначальной красоты явлений природы, живых существ, если их развитие происходит в полноценных естественных или специально созданных условиях.

Исходным звеном воспитания осознанно-правильного отношения дошкольников к природе является система конкретных знаний, отражающая ведущие закономерности живой природы: многообразие видов, их приспособленность к среде обитания, изменения в процессе роста и развития, жизнь в сообществах.

Возможность усвоения таких знаний детьми дошкольного возраста доказана многочисленными отечественными исследованиями (педагогическими и психологическими). Спецификой системы знаний является ее построение на конкретном, ограниченном по объему материале, который доступен наблюдению детей, познанию посредством наглядно-образного мышления. Эти положения являются артериальными для создания развивающей экологической среды в ДОУ.

Акцент в проекте делается на развитии у детей элементарных и вполне научных представлений о существующих в природе взаимосвязях. Дети учатся понимать, насколько тесно природные компоненты связаны между собой и как живые организмы зависят от среды обитания. Человек рассматривается как неотъемлемая часть природы. Такой подход позволяет подвести детей к элементарному пониманию проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой и последствий деятельности людей.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования предполагает деятельностный подход к определению содержания и организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. Экологическое образование дошкольников позволяет осуществлять этот процесс по всем образовательным областям.

- Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, в том числе и по отношению к природным объектам; на формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

- Содержание образовательной области «Познание» направлено на формирование первичных представлениях об объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, причинах и следствиях и др.); о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов; расширение кругозора детей.

- Содержание образовательной области «Речевое развитие» предполагает знакомство с детской литературой, в том числе и с природоведческой.

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает становление предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы; формирование эстетического отношения к окружающему миру в целом.

- Образовательная область «Физическое развитие» направлена на становление ценностей здорового образа жизни у дошкольников.

Важное значение  в проекте придается духовно-нравственному аспекту: развитию представлений о самоценности природы; о народных традициях  связанных  с природой (праздники связанные в народном календаре  с посадкой и сбора урожая, народных примет «День жаворонка», народных обрядовых традиций  «Наряжаем березу» и т.д.); эмоциональному положительному отношению к ней, выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту. Дети приобретут первоначальные умения, позволяющие им участвовать в посильной практической деятельности по охране природы родного края.

Данный проект предусматривает реализацию в группах старшего дошкольного возраста и предназначен для работы с детьми пяти, шести лет (старшей и подготовительной групп) и рассчитан на один год обучения.

Экологическое образование рассматривается в нем как неотъемлемая часть общего образования. Проект ориентирует воспитателя на системный подход в экологическом образовании старших дошкольников. Все его разделы связаны друг с другом, а завершающие темы являются обобщением.

2. Анализ особенностей образовательной среды и инновационного опыта образовательного учреждения

2.1. Анализ особенностей образовательной среды

Анализ  особенностей  образовательной среды нашего детского сада (нахождение его в сельской местности недалеко от природных объектов: лес, роща, пруд, речка и т.д.; также тесное сотрудничество с социальными объектами села Зырянское Томской области, позволяет нам реализовать локальный инновационный опыт некоторых педагогов в рамках работы по самообразованию. Такие педагоги как: Г.В. Илюшина, О.А. Симон, И.А. Кудинова И.А,   Иванова О.Н., М.Г.  Николайченко, Ю.А. Матвеева работая в направлении экологического воспитания стали участниками региональных площадок по инновационной экологической деятельности и даже призерами профессиональных конкурсов по экологическому воспитанию, участниками методических объединений муниципального уровня.

| Педагог | Площадка | Тема |
| --- | --- | --- |
| Матвеева Ю.А. | Сертификат. Мастер-класс. Муниципальная августовская конференция. Август 2019. | «ИЗО-экология как метод развития творческих способностей детей на занятиях экологического цикла» |
|  | Се ртификатI региональный форум «Ярмарка педагогических идей 2019» Управление образования администрации Верхнекетского района. ТОИПКРО. Ноябрь 2019 | «Экскурсия в ху-дожественную га-лерею» |
|  | Сертификат Районное методическое объединение Февраль2019 | Открытое занятие по теме «Тяпа и Топ варили компот» |
| Илюшина Г.В. | Свидетельство о представление опыта инновационной деятельности в научно – практической конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы» .2019. Всеросийский | Представление опыта работы экологической направленности. |
|  | Сертификат методического объединения Зырянского района «Реализации парциальных программ ДО» март 2018г. | Доклад. Реализация парциальной программы «Юный эколог» |
| Николайченко М.Г. | Диплом 3 место Министерство науки и высшего образования РФ ФГБОУ высшего образования «ТГПУ», февраль 2020 | «Исследовательские компетенции современного педагога в условиях ФГОС» |
| Симон О.А. | Диплом муниципальной выставка-конкурс художественной фотографии «Край родной» ДДТ 2019г. | «Край родной» ДДТ 2019г. |
|  | Диплом лауреата 2 степени муниципальной выставка-конкурса «Село Зырянское, родное…». ДДТ 2019г. | «Село Зырянское, родное…». ДДТ 2019г. |
|  | Диплом участника Районный конкурс методических разработок «Секрет успеха». ДДТ 2019г. | «Занятие по экологии» |
| Ермакова Н.Н. Прудникова Е.Н. Каракчиева Л.П. Иванова О.Н. | Диплом призеров Региональный | «Царство цветов» ТОИПКРО, 2019г. |
| Каракчиева Л.П. Иванова О.Н. Прудникова Е.Н. | Диплом 2 место, Муниципальный | Выставка-конкурс «Село Зырянское, родное…». МАОУДО «Дом детского творчества» 2019г. |
| Ермакова Н.Н. Прудникова Е.Н. | Диплом, Муниципальный | Выставка-конкурс «Мои любимые питомцы». МАОУДО «Дом детского творчества» 2019г. |

Педагоги ведут активную работу в рамках детского сада, проводя семинары по экологическому воспитанию для других воспитателей, консультации для родителей и показывая открытые образовательные мероприятия для коллег, в том числе и молодых специалистов. В 2019 учебном году темами мероприятий стали: «Зеркало для Снежной королевы», Квест по сказке «Снежная королева», «Лабиринт здоровья», «Покормите птиц зимой».

Ресурсы, которыми располагает эколого-оздоровительная среда нашего ДОУ

| Элементы развивающей среды | Функциональная роль | Ресурс |
| --- | --- | --- |
| 1 Экологически развивающаяся среда в группах, уголок природы в группе | - обучающая и познавательная: - эколого-оздоровительная; -эколого-эстетически и эмоционально -позитивная; - формирование нравственных качеств при общении с природными объектами ; - приобретение навыков ухаживания за живой природой и заботливого отношения к ней. | Наглядные пособия, альбомы, дидактические игры, макеты -экологических зон, комнатные растения, опытно-исследовательские уголки в соответствии с возрастом детей. |
| Экологическая тропа на участке детского сада | - познавательная; -эколого-оздоровительная; - развитие эмоциональной и сенсорной сферы; -эмоционально-позитивное и безопасное общение с природой; -исследовательская. | Точки -объекты для наблюдений: скворечники на деревьях, деревья и кустарники. Станции экотропы: «Водоем», «Цветник», «Сельский дворик»; «Цветущий луг» « Метеостанция», «Дикий лес». Патриотический цветник на тему «Цветок тому солдату». |
| Библиотека (методический кабинет и в группах) | -познавательная; - воспитание интереса к литературе (художественной и научно-популярной) | Детская художественная и познавательная литература. Карты разных климатических зон, наборы животных, наборы муляже и гербарии. |
| Музыкально-физкультурный зал | -эколого- эстетическая; - познавательная; - эколого-оздоровительная | Фоно записи музыкальных произведений о природе и природных явлений(песня жаворонка, шум дождя и т.д.) Маски животных, пособия для развития движений. |
| Фитодизайн в приемных | -эколого-оздоровительная; - познавательная. | Растения обладающие фитонцидным действием. |
| Коридоры, холл | - информационная; -познавательная; - развивающая; - оздоравливающая; -эстетическая. | Информация экологической тематики для родителей , земледельческий годовой круг выставки совместно с родителями и детьми детских работ |
| Уголки для родителей | - информационная; -познавательная; | Рекомендации, консультации, выставки, экологические буклеты, стенгазеты, ширмы, информация о проделанной работе. |

Подводя итог вышеперечисленному можно сделать вывод о соответствии   образовательной среды и предшествующего инновационного опыта образовательного учреждения выбранной теме инновационного проекта.

2.2 Актуальность и новизна проекта

Главной целью российского образования, сформулированной в майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» стало: «Воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». А ярким примером духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций  для детей дошкольного возраста являются традиции народов России отображающие быт народов в разрезе экологического воспитания как связанного с природой нашей страны , так и семейной экологией (социальная экология) .

Новизна. В соответствии с научно-технической революцией новейшего времени (НТР), произошло процветание цифровых технологий и переход информационных технологий даже в сельскую жизнь. Следствием этого стало наличие у детей даже дошкольного возраста многих электронных гаджетов и практика их применений более четырех часов в день приводящий людей разного возраста к развитию цифрового или виртуального аутизма (Мариус Замфир) из-за которого, здоровые дети начинают отставать в развитии. Дети живущие на селе не имеют представлений об элементарном земледелии, не знают откуда берутся продукты животноводства (молоко, мясо и т. д.), а самое главное, они лишены возможности гармонично развиваться в соответствии с психофизиологическими особенностями своего возраста. Для  этого педагогам, стремящимся  в своей работе сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения с опорой на пространство детской реализации, мы предлагаем опираться на предметно-пространственную среду гармоничную с природной (эко-среду). Таким образом, раскроется и разовьется индивидуальность каждого ребенка, поддержится его уникальность, создастся детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок утвердится как личность, у него появится опыт продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, сформируются переживания социального успеха и собственной значимости.

В рамках экологического воспитания в детском саду широкое применение находит исследовательская деятельность дошкольников, являющейся инновационной образовательной технологией и средством комплексного решения задач воспитания, образования, развития личности в современном социуме, трансляции норм и ценностей научного сообщества в образовательную систему. В последние годы педагоги нашего детского сада все чаще используют в своей практике исследовательскую деятельность во время организованной образовательной деятельности и других видах совместной деятельности. Об этом свидетельствуют результаты анализа методической работы проведенной с на подготовительном этапе работы над проектом. Одной из парциальных программ по которому работает детский сад коллективом была выбрана программа С. Николаевой «Юный эколог», и многие педагоги выбирают приоритетную тему работы по самообразованию, так или иначе связанную с экологическим воспитанием дошкольников. Однако исследовательская деятельность воспитанников носит эпизодический характер, во время реализации учебных задач по экологическому воспитанию и поисково-исследовательской деятельности отводится лишь одно режимное мероприятие в две недели, что не позволяет реализовать потенциал этого вида деятельности.

Цель: формирование экологической культуры дошкольника, которая проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе, ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении моральных норм и ценностных ориентаций.

Задачами проекта являются:

- По отношению к детям - формирование системы элементарных научных экологических представлений о природе родного края, доступных пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего как средства становления осознанно-правильного отношения к природе);

- Формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и безопасного поведения, а также навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении.

- Развитие познавательного интереса у детей к природе, желания действовать с природными объектами (с учетом избирательности и предпочтения детей), поддерживать проявление детской инициативы в самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей.

- По отношению к педагогам -повышение профессиональной компетентности педагогов по экологическому воспитанию дошкольников.

- По отношению к родителям (законным представителям) -организация тесного взаимодействия и сотворчества педагогов, детей и родителей в экологическом воспитании.

Для реализации данных задач был разработан проект.

Тема: «Дети и чудесный мир природы»

Тип проекта по доминирующей в проекте деятельности: поисково-исследовательский, творческий, игровой.

П содержанию: естественнонаучный, психолого-педагогический

По характеру содержания: включает ребенка и его семью, ребенка и природу

По числу участников: дети групп старшего дошкольного возраста.

По характеру участия: дети от 5до 7 лет, воспитатели и родители (законные представители детей).

По продолжительности: долгосрочный.

По месту реализации: МБДОУ «Зырянский детский сад» Зырянского района, село Зырянское , Томская область.

По методическому обеспечению: проект является вариативной частью программы ДОУ разработанной в соответствии с ФГОС ДО по парциальной программе С. Николаевой «Юный эколог».

Объект проектной деятельности: система работы по экологическому воспитанию в детском саду.

Предмет проектной детей деятельности: деятельность участников проекта по экологическому воспитанию.

Проблемами проекта явились.

У детей

- Отсутствие мотивации бережного отношения к природе, что выступает основой понимания ценности жизни, стремлению к совершению добрых дел.

- Несформированности экологической культуры у некоторых выпускников.

- Погружение дошкольников в виртуальный мир, нарушающий законы психофизического развития детей дошкольного возраста.

- Оторванность детей от культурных традиций своего народа, связанных с природным миром.

У педагогов

- Недопонимания важного значения развития у детей навыков экологической культуры и взаимосвязи её с народными традициями (патриотическим воспитанием).

- Пополнение знаний новыми методами и приемами экологического воспитания и образования детей дошкольного возраста.

У родителей.

- Недостаточная информированность о важного значения развития у детей навыков экологической культуры и взаимосвязи её с народными традициями (патриотическим воспитанием).

- Отсутствие положительного практического примера экологической культуры.

3.Концепция проекта

3.1 Концептуальная основа проекта

Идея проекта: создание и реализация воспитательно-образовательной модели с применением эффективных методов и технологий экологического образования окажет положительное влияние на личностное развитие ребенка дошкольного возраста; пополнит профессиональный опыт педагогов, привлечет родителей к более тесному сотрудничеству с детским садом.

Принципы проекта

В данном проекте отражены все принципы ООП МБДОУ» «Зырянский детский сад» включающие в себя принципы.

Научности. Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат основой формирования мотивации действий ребенка, развития познавательного интереса, формирования основ его мировоззрения.

Прогностичности. Для дошкольников данный принцип означает, что в результате экологического образования у детей формируются элементарные представления о существующих в природе взаимосвязях и на основе этих представлений — умение прогнозировать свои действия по отношению к окружающей среде во время отдыха, труда в природе и бытовых условиях (элементы рационального использования ресурсов

Деятельности. Экологические знания должны помочь понять ребенку, что нужно сделать для того, чтобы сохранить окружающую его самого и его близких среду. Он должен обязательно принимать участие в посильных экологически ориентированных видах деятельности. К тому же в процессе такой деятельности происходит становление и формирование отношения «ребенок — окружающая среда». Принцип деятельности лежит в основе решения образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках ООД, проекта, но при проведении других форм деятельности с детьми, учитывая то, что основной деятельностью для дошкольников является -игра.

Интеграции. В настоящее время данный принцип все более активно реализуется в дошкольном экологическом образовании. Важность его применения обусловлена несколькими причинами: во-первых, интегрированным характером экологических знаний как таковых; во-вторых, рассмотрением экологического образования с точки зрения всестороннего развития личности ребенка и, в-третьих, особенностями организации и методики всей работы в дошкольном учреждении. Последнее делает реализацию принципа интеграции в дошкольных учреждениях более реальной задачей, чем в школе. На дошкольном уровне это отражается в необходимости экологизации всей деятельности педагогического коллектива и экологизации различных видов деятельности ребенка.

Регионализма. Регионализм проявляется и в отборе для изучения объектов живой и неживой природы, прежде всего своего края, с учетом его историко-географических, этнографических особенностей. Формирование экологических представлений (в том числе и о различных экологических проблемах) ребенка, навыков экологически грамотного поведения, соответствующего отношения к окружающей среде происходит на основе его знакомства с помещением дошкольного учреждения и его территорией, собственной квартирой, дачей, ближайшим парком, сквером, лесом, озером.

Преемственности. Принципиальная особенность системы экологического образования — это преемственность всех ее звеньев. Как правило, выделяют несколько ступеней (уровней, звеньев) системы непрерывного экологического образования: детский сад — школа — вуз — повышение квалификации специалистов — население. Принцип преемственности предполагает, что содержание экологического образования дошкольников должно иметь тесную связь со всеми ступенями системы непрерывного образования.

3.2. Механизмы реализации целей и задач и идеи проекта происходят в трех направлениях: с детьми, с родителями и педагогами.

Работа с детьми

Реализация воспитательно-образовательной работы с воспитанниками по экологическому образованию осуществляется через создание специальных условий:

- система педагогических воздействий, направленных на приобщение ребенка к экологической культуре;

- предметно-развивающую экологически-оздоравливающую среду, включающую исследовательские центры, мини-музеи, игровое пространство, экологическую тропу;

- включение детей в непосредственное общение со сверстниками, взрослыми позволяющее реализовывать как коммуникативные, так и познавательные потребности.

Способы реализации:

- Система организации деятельности с детьми.

При выстраивании деятельности учтены принципы встраивания регионального компонента в каждую образовательную область.

| Образовательная область | Виды деятельности |
| --- | --- |
| Физическое развитие | - подвижные игры природоведческого характера (в том числе народные и музыкально-хоровые); -организация туристической деятельности (сезонные эколого-оздоровительные походы на природу); - беседы о влиянии природы на здоровье человека; - чтение познавательной литературы; |
| Речевое развитие | - рассматривание и описание картин, иллюстраций о природных объектах; -речевое творчество (придумывание сказок на экологические темы), словесные и настольно-печатные игры по экологии; - чтение природоведческой художественной литературы, беседы и рассказы взрослых из личного опыта, прослушивание художественных произведений и сказок, заучивание наизусть; - работа в книжном уголке с детской книгой и энциклопедиями, с тематической книжной выставкой на темы экологии; - метод проектов, вечера литературных произведений, праздники, посиделки и театрализованные представления. |
| Познавательное развитие | - все организованные формы работы по естественнонаучной направленности; - проектная деятельность; - моделирующая деятельность с использованием символов и алгоритмов деятельности; Экспериментальная деятельность (в живой и неживой природе, с природными материалами) на экологической тропе и в групповых помещениях; Работа в мини-музеях |
| Художественно-эстетическое развитие | «Музыка» - слушание музыкальных произведений, связанных с природой, известных композиторов; - пение, песенное творчество, хороводные игры; - вечера развлечений, посиделки, народные праздники (Осенины, Троица и другие). Художественное творчество - работа с энциклопедиями, рассматривание альбомов с репродукциями картин природы, - продуктивные виды деятельности (в том числе и с использованием природного материала); - создание наглядных пособий, макетов, моделей схем; - оформление экологических плакатов, буклетов, стенгазет и прочего. |
| Социально-коммуникативное развитие | Социально-личностное развитие -сюжетные игры всех видов, дидактические и развивающие игры, игры путешествия; - проблемно-игровые ситуации; -этические беседы; - детские индивидуальные проекты; - совместные проекты и акции. Труд |
|  | - уход за объектами природы (дежурства в уголке природы, работа на огороде и в лесной зоне- индивидуальные трудовые поручения и коллективный труд); - беседы, проблемные обсуждения, встречи с взрослыми разных профессий (эколог, работники озеленительного комплекса). |
|  | Безопасность - беседы, решение проблемных и практических ситуаций, - разучивание правил безопасности в природе; - встречи с людьми, профессии которых связаны с безопасностью. |

Все образовательные задачи решаются вовремя:

- совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей;

- в ходе режимных моментов;

- в ходе организованной образовательной деятельности.

Формы работы с детьми.

Организованная образовательная деятельность:

- Традиционные формы:

- первично-ознакомительные: цель – ознакомление детей с объектами природы;

- обобщающие: цель – формирование обобщающих представлений разного содержания;

- углубленно-познавательные: цель – дополнить полученные ранее представления;

- интегрированные: цель - решение задач на основе разных видов детской деятельности.

2. Нетрадиционные формы:

- эколого-оздоровительные походы в природу;

-  наблюдения на экологической тропе;

-  исследовательская деятельность детей;

- проектная деятельность детей;

- уроки доброты;

- экологические конкурсы (поделок, проектов и прочего);

- экологические акции;

- лаборатория юного эколога;

-  экологические выставки и экспозиции;

- экологические праздники и фестивали;

- экомузеи в группах, музей одного образа;

- трудовой десант;

- зеленый патруль;

-день экологического творчества;

- экологические викторины;

- экологические игры-путешествия;

-художественно-творческая деятельность по интересам (оформление газет, плакатов, буклетов, альбомов, книжек малышек и прочего.

В рамках проекта предусматривается использование, как традиционных, так и нетрадиционных методов и приемы обучения – инновационный проектный метод, включающий в себя компьютерное   моделирование и использование ИКТ технологий (презентаций, и мультипликаций и т.д.).

Методы и приемы

1.Традиционные

-  наглядные - наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций;

- словесные – беседы, чтение ЧХЛ о природе, фольклор;

-практические – игры экологической направленности, опытная деятельность, туд в природе).

Инновационные

-элементы ТРИЗ (системный оператор, круги  Луллия);

- метод проблемного обучения-решение проблемных ситуаций, поисковые и проблемные вопросы к детям;

-метод игрового обучения -игровая ситуация;

- метод наглядного моделирования - предметные, схематические предметно-схематические модели, экологические игры с применением моделей;

- проектный метод – коллективный, индивидуальный детский проект, совместные проекты;

- образовательный квест – это форма обучающих и

развлекательных программ, с помощью которой дети полностью

погружаются в происходящее, получают заряд положительных эмоций и активно включаются в деятельность.

-кейс технология - интерактивная технология для краткосрочного обучения, на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько

на формирование новых качеств и умений. Дошкольники должны изучить ситуацию, разобраться в проблеме, а затем предложить воспитателю возможные пути решения и совместно со взрослым выбрать самый оптимальный путь решения проблемы;

- детская исследовательская деятельность (в живой и не живой природе).

В ходе работы над проектом обеспечивается тесное сотрудничество всех специалистов детского сада на основе реализации интегративного подхода и экологизации разных видов деятельности

- Работа с педагогами

Уровень педагогического мастерства начинающих педагогов в вопросах экологического воспитания будет повышаться через систему методического сопровождения, самообразования. Методическая помощь оказывается в форме семинаров (практических, проблемных, теоретических), методических объединений, практикумов, мастер-классов и других форм работы. Механизмы взаимодействия «Ребенок- взрослый»

- Заместитель заведующего по ВР старший воспитатель:

Организация системы профессиональной компетентности педагогов, контроль за организацией работы и взаимодействием специалистов, мониторинг деятельности и коллектива, участие в диагностике детей и анализе результатов, участие в экологизации развивающей среды, организация взаимодействия с родителями, обобщение и распространения опыта работы.

- Педагог-психолог:

Психологическая поддержка работы, анализ программ и методик, их соответствие возрастным особенностям детей, участие в диагностической работе и анализе результатов, работа с родителями.

- Музыкальный руководитель:

Проведение праздников, утренников, развлечений и музыкальных занятий, усиливающих эмоциональное восприятие природы, подбор музыкальных произведений для занятий с другими специалистами, участие в интегрированной образовательной деятельности.

- Инструктор по физической культуре:

Включение в двигательный режим игр  и упражнений на экологические темы, участие в эколого-оздоровительной работе, обучение правилам безопасного поведения.

- Воспитатель:

| Этапы | Цель и задачи | Краткое описание работы |
| --- | --- | --- |
| 1.Организационный сентябрь 2020. | Цель: работа по повышению образовательного уровня участников проекта. Задачи: 1.Сформировать творческие группы участников проекта. 2. Провести вводную педагогическую диагностику детей. 3.Разработать и реализовать систему обучающих методических мероприятий для участников проекта. | Проведение организационных мероприятий: диагностика детей, анкетирование родителей и педагогов; создание творческих групп, информационные мероприятия по введению в проблему родителей и педагогов, издание соответствующих документов, приобретение необходимой литературы и т.д. |
| 2.Основной (октябрь2020- апрель2021) | Цель: организация эффективной работы по решению психолого-педагогических задач проекта. Задачи: 1Организовать методическое сопровождение педагогов. Создавать условия педагогам для творческой деятельности. 2. Реализовывать работу с детьми по экологическому воспитанию при активном использовании регионального компонента. 3.Внедрить метод проектной деятельности в экологическое воспитание дошкольников. 4.Организовать взаимодействие с родителями. | Воспитатели и специалисты повышают свою экологическую грамотность, помогая воспитанникам повысить экологическую культуру и обогатить представлениями об окружающем природном мире. |
| 3.Заключительный (апрель-май 2021) | Цель. Обобщение полученного опыта. Задачи: 1.Провести мониторинг деятельности по проекту, выявить слабые и сильные стороны, наметить перспективы развития. 2. Обобщить опыт педагогов. | Во время данного этапа происходит полный всесторонний сбор информации о деятельности по проекту и её результатах и обобщение педагогического опыта. |
| 4.Рефлексия (июнь 2021) | Цель анализ результатов, распространение полученного опыта. Задачи: Проанализировать полученные результаты, организовать распространение полученного опыта. | На данном этапе происходит анализ полученного результата проекта, и представление его социуму. |

Осуществление планирования, интегрирования задач экологии в разные виды  детской деятельности, создание условий для экологического образования , проведение диагностики  усвоения  детьми программного материала, организация взаимодействия с родителями.

- Механизмы взаимодействия с родителями

Организация взаимодействия с родителями включает в себя следующие формы работы:

- Информационные – информация о деятельности ДОУ и групп по экологическому образованию;

–ежеквартальный выпуск стенгазет с размещением на сайте детского сада «Чудесный мир» со статьями на экологические темы, новостями о разных формах работы с детьми, детские рассказы и впечатления о проведённых мероприятиях;

- Экологическое просвещение родителей:

- статьи, ширмы, рекомендации в уголках для родителей;

- проведение родительских собраний в разных формах (семинары-практикумы, круглые столы, заседание семейных клубов и прочее), индивидуальные и групповые консультации;

- обобщение и распространение передового опыта семейного воспитания.

- Непосредственное участие родителей в экологической работе с ребенком.

1. участие в мероприятиях, проводимых в ДОУ (походы, занятия, совестная деятельность, тематические дни, викторины, День открытых дверей, природоохранительные акции и акции по уборке и благоустройству территории

участниками в разные сезоны, совместная исследовательская деятельность).

  - Этапы реализации проекта

Реализация проекта будет осуществляться в четыре этапа

Условия реализации этапов

| Условия | Содержание работы | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовые | Разработка нормативно-правовых документов | Сентябрь 2020 | Заведующий ДОУ |
| Организационные | Организация творческой группы | Сентябрь по2020 | Зам. зав по ВР, ст. воспитатель |
| Информационные | Ознакомление педагогов с нормативно-правовыми документами | Сентябрь 2020 | Зам. зав. по ВР |
|  | Анкетирование педагогов и родителей | Сентябрь 2020 | Зам. зав. по ВР, ст. воспитатель |
| Кадровые | Проведение инструктажа по ТБ(технике безопасности) | Постоянно | Заведующий, зам. зав. по ВР |
|  | Обучение педагогов на курсах РЦРО, ТОИПКРО, ТГПУ, на семинарах и педагогических мастерских в ДОУ | По графику | Зам. зав по ВР, ст. воспитатель |
| Мотивационные | Стимулирование: материальные поощрения (премии), дипломы, грамоты, сертификаты. | Постоянно | Заведующий, зам. зав. по ВР |
| Научно-методические | -создание условий педагогам для творческой деятельности; при внедрении проекта в деятельность с детьми; - разработка методических рекомендаций по организации экологического образования детей в соответствии с ФГОС ДО; - создание библиотечного фонда по теме инноваций в экологии | Постоянно | Ст. воспитатель, педагоги |
| Материально-технические | Создание условий для деятельности на участке, огороде и экологической тропе | Постоянно | Зам. зав по ВР, ст. воспитатель |
|  | Приобретение методических пособий, литературы, лабораторного оборудования для опытов, дидактического и игрового материала | Постоянно | Заведующий, зам. зав по ВР, ст. воспитатель, |

3.4 Ожидаемые результаты

1. Педагоги:

-педагоги повысят свою педагогическую грамотность и профессиональные компетенции работы в соответствии с ФГОС ДО по инновационной деятельности;

- разработают и апробируют методические и практические материалы своей деятельности экологической направленности на основе природы Сибирского края;

- получат опыт обобщения и самоанализа своей деятельности, а также представления своего опыта работы на разных образовательных площадках.

- Родители:

-проявляют активное участие в экологических мероприятиях, проводимых в ДОУ и в селе

3. Дети

В соответствии с ФГОС ДО получат всестороннее дошкольное образования, для гармоничного развития личности дошкольного возраста; на основе привития экологической грамотности и экологической культуры по принципу природосообразности К.Д. Ушинского и в соответствии с принципами развивающего образования (с учетом зоны ближайшего развития) .Умение детей применять полученный опыт в разных видах деятельности.

3.5 Критерии эффективности проекта.

Оценка эффективности комплексных воздействий направленных на формирование экологической культуры (эмоционально-ценностного отношения к окружающему и экологически целесообразного поведения в природной среде) будет осуществляться на основе следующих критериев.

| Показатели | Критерии |
| --- | --- |
| Дидактический и методические материалы, включающие в себя разработки всех видов детской (совместной и индивидуальной) деятельности экологической направленности. | Соответствие целей и задач, содержания, результатов идее формирования у детей экологической культуры. |
|  | Наличие диагностических материалов по теме проекта. |
| Использование интегрированного подхода в реализации регионального компонента в образовательном процессе. | Организация различных видов деятельности детей, в соответствии с планом работы по проекту. |
|  | Направленность на формирование и расширения представлений у детей по экологической культуре |
| Включение родителей в образовательную деятельность | Наличие тематических семинаров и консультаций для родителей. |
|  | Участие родителей в совместной деятельности с детьми в рамках ДОУ экологической направленности. |
| Повышение профессиональных компетенций молодых педагогов. | Разработка педагогами методических материалов, приобретение опыта участие в профессиональных конкурсах и методических объединений, конференций. |

Методы оценки результатов проекта: анкетирование, диагностические мероприятия, интервьюирование участников с детьми, портфолио педагогов и детей.

3.6 План реализации мероприятий в рамках проекта

План

инновационной деятельности

в рамках муниципальной инновационной площадки

| № | Мероприятие | Задачи | Сроки проведения | Ответственные за проведение мероприятия | Ожидаемые Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Ключ к успеху» (анкетирование педагогов) | Изучения уровня мотивации педагогов к реализации проекта и внедрению инновационных форм работы по непрерывному экологическому образованию | Сентябрь 2020 | Зам. зав. по ВР, старший воспитатель | Повысить уровень профессиональной компетенции |
| 2 | Анкетирование родителей | Сбор информации об уровне заинтересованности и вовлеченности | Сентябрь 2020 | Зам, зав. По ВР воспитатели | Развитый интерес |
| 3 | Диагностика | выявление уровня экологических представлений у детей. | Сентябрь- май | Педагоги ДОУ ст воспитатель. | Выявить уровень интереса родителей |
| 4 | Презентация проекта «Дети и чудесный мир природы» на первом установочном педагогическом совете | Рассмотреть с педагогами план работы по инновационному проекту. | август | Зам, зав. По ВР воспитатели | Разработка мероприятий по реализации проекта. |
| 5 | Консультации: -«Роль воспитателя в развитии экологической культуры дошкольника». - «Проектно-исследовательская деятельность по экологическому воспитанию». Использование методов экологического образования в формировании положительных черт характера у дошкольников. «Наблюдения в природе осенью» | Повышение уровня мотивации педагогов к реализации проекта и внедрению инновационных форм работы по непрерывному экологическому образованию | Сентябрь | Ст воспитатель Педагог-психолог воспитатели | Развитая мотивация педагогов и родителей |
| 6 | Фотовыставка «Как я провел лето» | Привлечение родителей и детей к совместной деятельности | сентябрь | ТГ | Развитие памяти детей |
| 7 | Открытые методические дни по Экотропе. | Повышение уровня мотивации педагогов к реализации проекта и внедрению инновационных форм работы по непрерывному экологическому образованию | сентябрь | Зам. зав. по ВР ст. воспитатель | Повышение педагогической компетентности в распространение педагогического опыта методами мастер-класса. |
| 8 | Акция: «Экологическая тропа в детском саду» (совместно с родителями обустройство локаций, проведение зеленого десанта) | Привлечение родителей и детей к совместной продуктивной деятельности экологической направленности | сентябрь-октябрь | воспитатели | Повышение педагогической компетентности в работе над природоохранным акциями совместно с родителями |
| 9 | Акция «Возвращенный лес» | Привлечение родителей и детей к проблеме возобновляемости природных ресурсов | сентябрь-октябрь | воспитатели | Повышение педагогической компетентности в работе над природоохранным акциями совместно с родителями |
| 10 | Семинар практикум Модель экологического воспитания в детском саду в соответствии с инновационным проектом. | Формирование педагогической компетентности педагогов, позволяющей им выстроить в своей практике целостную модель экологического образования дошкольников. | сентябрь | ст. воспитатель | Сформированная педагогическая компетентность педагогов, по выстраиванию модели экологического образования дошкольников |
| 11 | Смотр-конкурс | «Экологическая тропа» | Сентябрь-октябрь | ТГ | Сформированные станции Экотропы |
| 12 | Общее родительское собрание «Здравствуй детский сад» | Привлечь родителей к инновационной деятельности по экологическому проекту «Дети и чудесный мир природы» | Сентябрь | Заведующий Язовских Е.В. Зам.зав по ВР Шевченко И.В. | Интерес родителей к экологическому проекту ДОУ |
| 13 | Выставка «Дары осени» | Привлечь родителей к совместной деятельности по инновационной деятельности по экологическому проекту | Сентябрь | Ст. воспитатели, воспитатели групп | Компетенции полученные в ходе разработки и презентации продукта выставки |
| 14 | Физкультурный досуг «Дары осени» | Развитие здоровья детей и интереса к осенним приметам (Урожай) | Сентябрь | инструктор ФК | Развитые навык здоровьесбережения и знания о пользе овощей и фруктов |
| 15 | Семинар практикум «Практика применения ТРИЗ технологий (системный оператор, круги Лулия) в работе по экологическому воспитанию | Формирование педагогической компетентности педагогов, позволяющей им применять ТРИЗ технологии в экологическом образовании. | октябрь | педагог-психолог | Повышение педагогической компетентности поприменению ТРИЗ технологии в экологическом образовании |
| 16 | Мастер-класс «Путешествие в экологию» | Развивать творческий потенциал педагогов, их компетентность в сфере экологии. | октябрь | ст. воспитатель | Повышенное профессиональное мастерство педагогов и эффективность их процессуальной деятельности, установить тесное сотрудничество между педагогами по решению задач экологического образования. |
| 17 | Смотр-конкурс «Лучший Центр природы в разновозрастной группе» | Развивать творческий потенциал педагогов, их компетентность в сфере экологии. | октябрь | ТГ | Оборудованные центры природы в группах |
| 18 | Стенгазета «Человек природе друг!» | Привлечение и информирование родителей о работе по экологическому образованию в ДОУ. | октябрь | воспитатели | Развитый интерес родителей деятельностью детей в ДОУ по экологическому образованию |
| 19 | 1-е собрание клуба «Знатоки природы» | Привлекать родителей к саморазвитию экологической грамотности и культуры. | Октябрь | ст. воспитатель воспитатели старших и подготовительных групп | Развитый интерес родителей и желание к саморазвитию по экологической грамотности и культуры. |
| 20 | Музыкальный праздник «Сказки золотой Осени» | Развивать у детей интерес к осенним признакам родного края | октябрь | Музыкальный руководитель | Знания детей о приметах осеннего времени года в родном краю |
| 21 | Консультации 1.Инновационная деятельность по экологическому воспитанию дошкольников. 2.«Принципы организации и проведения квест-игр в ДОУ» 3. «Значение наблюдений в экологическом воспитании дошкольников» | Развитие практических навыков инновационной деятельности по экологическому воспитанию | ноябрь | ст. воспитатель Воспитатель Матвеева Ю.А Воспитатели | Развитые практических навыков инновационной деятельности по экологическому воспитанию |
| 22 | Педагогический совет №2 «Условия для реализации задач по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста: Центр природы в возрастной группе». | Развивать и систематизировать профессиональные компетенции педагогов по развитию у детей компетенций познавательного развития (экологического воспитания). | ноябрь | Заведующий Зам. заведующего по ВР, ст. воспитатели | Развитые и систематизированные профессиональные компетенции педагогов по развитию у детей компетенций познавательного развития (экологического воспитания). |
| 23 | Семинар-практикум «Разработка содержания и оформление образовательного проекта с детьми дошкольного возраста | Формирование педагогической компетентности педагогов, позволяющей им применять метод проектов в работе с детьми. | ноябрь | Воспитатель Николайченко М.Г. | Сформированные педагогические компетентности педагогов, позволяющей им применять метод проектов в работе с детьми. |
| 24 | Мастер-класс «Мир природы в изобразительной деятельности | Развивать у педагогов практические знания методов и приемов интеграции образовательной деятельности. | ноябрь | Воспитатель Матвеева Ю.А | Развитые практические знания методов и приемов интеграции образовательной деятельности у педагогов. |
| 25 | Открытые просмотры организованной образовательной деятельности по экологическому образованию. | Развивать на практике полученные компетенции по экологическому образованию. | ноябрь | Воспитатели | Практическое применение педагогами методов и приемов деятельности по экологическому образованию |
| 26 | Акция. «Кошкин дом» | Развивать у детей положительное отношение к домашним животным | ноябрь | ТГ | Сформированные у детей предпосылки ответственного поведения с домашними животными у и положительного отношение к ним. |
| 27 | Фотовыставка «Мой четвероногий друг» (в рамках акции «Кошкин дом»). | Развивать у детей положительное отношение к домашним животным | ноябрь | Воспитатели | Сформированные у детей предпосылки ответственного поведения с домашними животными у и положительного отношение к ним. |
| 28 | Тематический день «Синичкин день» | Развивать у детей положительное отношение к зимующим птицам. | 12 ноября | Воспитатели | Сформированные у детей предпосылки ответственного поведения к зимующим птицам и положительного отношение к ним. |
| 29 | Оформление стенда «Знай, люби и береги». | Распространить наглядно агитационную и нормативно-правовую информацию о природоохранных мероприятиях на территории РФ- Томской области. | ноябрь | ТГ | Стенд с наглядно агитационной и нормативно-правовой информацией о природоохранных мероприятиях на территории РФ- Томской области. |
| 30 | 2-е собрание клуба «Знатоки природы» | Привлекать родителей к саморазвитию экологической грамотности и культуры. | ноябрь | ст. воспитатель воспитатели старших и подготовительных групп | Развитый интерес родителей и желание к саморазвитию по экологической грамотности и культуры. |
| 31 | Семинар – Практикум для родителей «В царстве лекарственных растений» | Привлекать родителей к саморазвитию экологической грамотности и культуры. | ноябрь | Инструктор ФК | Развитый интерес родителей и желание к саморазвитию по экологической грамотности и культуры. |
| 32 | Музыкально-экологическое развлечение «Синичкины именины» (в рамках тематического дня) | Развивать у детей положительные эмоции в развитии экологической культуры | ноябрь | музыкальный руководитель | Развитые у детей положительные эмоции во время развития экологической культуры |
| 33 | Семинар-Практикум «Работа на экологической тропе» | Систематизация профессиональных компетенций педагогов по работе на экологической тропе. | декабрь | ст. воспитатель | Система профессиональных компетенций педагогов по работе на экологической тропе. |
| 34 | Акция «Покормите птиц зимой» | Развивать у детей положительное отношение к зимующим птицам. | Декабрь-январь | ТГ | Сформированные у детей предпосылки ответственного поведения к зимующим птицам и положительного отношение к ним. |
| 35 | Конкурс Кормушек для птиц в рамках акции «Покормите птиц зимой» | Развивать у детей положительное отношение к зимующим птицам. | декабрь -январь | ТГ | Сформированные у детей предпосылки ответственного поведения к зимующим птицам и положительного отношение к ним. |
| 36 | Акция. «Зелёная ёлочка – живая иголочка» | Развивать у детей представления о возобновляемости и сохранении природных богатств (ресурсов)родного края. | Декабрь | ТГ | Сформированность элементарных представлений у детей о сохранении природных богатств (ресурсов)родного края. |
| 37 | Смотр-конкурс «Новогодняя поделка в стиле ЭКО» (в рамках акции «Зелёная ёлочка – живая иголочка») | Развивать у детей представления о возобновляемости и сохранении природных богатств (ресурсов)родного края. | декабрь | ТГ | Сформированность элементарных представлений у детей о сохранении природных богатств (ресурсов)родного края. |
| 38 | Оформление выставки детских поделок конкурса «Новогодняя поделка в стиле ЭКО» | Привлекать родителей к совместной творческой деятельности с детьми | декабрь | ТГ | Продукт совместной творческой деятельности родителей с детьми |
| 39 | Открытые просмотры ООД по образовательной области «Познавательное развитие» с использованием технологии «Квест-игр», | Развивать на практике полученные компетенции по экологическому образованию с использованием квест технологий. | декабрь | Воспитатели | Развитые практические компетенции по экологическому образованию с использованием квест технологий. |
| 40 | Родительское собрание общее «Экологическое воспитание детей в детском саду и дома» | Привлечение родителей к совместной работе по экологическому воспитанию | декабрь | Заведующий зам. зав по ВР | Развитый интерес у родителей по совместной работе по экологическому воспитанию |
| 41 | Физкультурный досуг «В гостях 42«У Зимушки-зимы» | Развивать у детей стремление к здоровому образу жизни и представление о видах зимних подвижных игр. | Декабрь | инструктор ФК | Сформированные у детей стремления к здоровому образу жизни и представления о видах зимних подвижных игр. |
| 42 | Консультации 1.ТРИЗ технологии в детском саду 2.«Образовательные терренкуры на территории детского сада» 3. «Читаем детям о природе». | Закрепить у педагогов представления о ТРИЗ технологиях и познакомить с новыми «Образовательными терренкуры». Информировать родителей о детской литературе по формированию экологической культуры детей. | Январь | ст. воспитатель | Развитые у педагогов представления о ТРИЗ технологиях и сформированные знания о «Образовательных терренкурах». Информированность родителей о детской литературе по формированию экологической культуры детей. |
| 43 | Семинар-практикум «Средства ознакомления детей раннего и дошкольного возраста с миром природы» | Формирование педагогической компетентности педагогов в экологическом воспитании у детей раннего возраста. | Январь | ст. воспитатель | Сформированная педагогическая компетентность педагогов по экологическому воспитанию детей раннего возраста. |
| 44 | Открытые Просмотры образовательной деятельности познавательной направленности в группах: среднего, младшего, и раннего возраста. | Развивать на практике полученные компетенции по экологическому образованию. | январь | зам. заведующего по ВР. ст. воспитатель | Практические компетенции по экологическому образованию. |
| 45 | Выставки «Зимушка -зима» | Развивать интерес к творчеству у детей и взрослых. | январь | Воспитатели | Продукты совместного творчества детей и взрослых. |
| 46 | Стенгазета «Помогите птицам» (в рамках акции «Покормите птиц зимой» | Развивать у детей положительное отношение к зимующим птицам. | Декабрь-январь | Воспитатели | Сформированные у детей предпосылки ответственного поведения к зимующим птицам и положительного отношение к ним |
| 47 | Педагогический совет №3 «Средства экологического образования детей раннего дошкольного возраста» | Повышение профессиональной компетентности воспитателей в развитии детей раннего возраста на примере экологического образования. Внедрение в педагогический процесс новых образовательных технологий. | Февраль | зам. зав. по ВР, ст. воспитатель | Выработка профессиональной компетентности воспитателей в развитии детей раннего возраста на примере экологического образования. Внедрение в педагогический процесс новых образовательных технологий. |
| 48 | Семинар-практикум «Интеграция экологического образования в дошкольном образовании». | Формирование педагогической компетентности педагогов, позволяющей им интегрировать разные области образовательного развития в проектной деятельности. | Февраль | ст. воспитатель | Умение педагогов интегрировать задачи разных образовательных областей для решения проектных задач. |
| 49 | Мастер-класс (c приглашением родителей) «Интеграция физического воспитания и экологии в детском саду» | Развивать педагогическую компетентность родителей, о значение воспитания у детей навыков ЗОЖ и экологической культуры | февраль | Инструктор по ФК | Развитые практические навыки родителей по воспитанию у детей навыков ЗОЖ и экологической культуры |
| 50 | 3-е собрание клуба «Знатоки природы» | Развивать у родителей практические навыки воспитания экологической культуры у детей, привлечение к совместной деятельности по проекту | февраль | ст. воспитатель воспитатели старших подготовительных групп | Развитые у родителей практические навыки воспитания экологической культуры у детей и интерес к совместной деятельности по проекту |
| 51 | Консультации 1. Развитие экологии здоровья. | Расширять представления родителей и педагогов об взаимосвязи экологии и ЗОЖ. | март | Инструктор по ФК | Расширенные представления родителей и педагогов об взаимосвязи экологии и ЗОЖ |
|  | Консультации 1.«Наблюдаем за природой весной» 2.«Зеленый мир на окне» | Информирование родителей о важности наблюдений во время вечерних прогулок и формировании эстетических вкусов у детей | март | воспитатели ст. воспитатель | Развитые представления родителей о важности наблюдений во время вечерних прогулок и формировании эстетических вкусов у детей |
| 52 | Конкурс на лучшую методическую разработка «Эко масленица» | Развивать практические навыки педагогов по методической работе | март | воспитатели ст. воспитатель | Развитые практические навыки педагогов по методической работе |
| 53 | Конкурс «Лучший огород на окне» | Воспитывать у детей интерес к познавательно-исследовательской деятельности | Март-апрель | ТГ | Развитые практические навыки у детей к познавательно-исследовательской деятельности |
| 54 | Консультации «Звуки природы-звуки музыки» | Развивать представления о взаимосвязи природы и музыки в воспитании детей дошкольного возраста | Апрель | Музыкальный руководитель | Понимание взаимосвязи природы и музыки в воспитании детей дошкольного возраста |
| 55 | Тематический день «День Земли» Проведение дней экологической безопасности | Развитие представления у окружающих и детей о значение природного окружения в жизни каждого человека | Апрель-июль | Зам. зав. по ВР, ст.воспитатель, воспитатели | Развитые представления у окружающих и детей о значение природного окружения в жизни каждого человека |
| 56 | Акция- субботник по благоустройству территорий «Сделаем наш детский сад чище» | Привитие трудовых навыков детям на примере педагогов и родителей, воспитание эстетических качеств личности | апрель-май | ТГ | Привитые трудовые навыки детям на личном примере педагогов и родителей, воспитание эстетических качеств личности |
| 57 | Акция «Берегите первоцветы» | Формировать бережное отношение к природе родного края, расширять знания о первоцветах | апрель- май | ТГ | Бережное отношение к природе родного края, расширять знания о первоцветах |
| 58 | Стенгазета «Твой дом -твоё здоровье». | Формировать представление у детей и окружающих о об значение природного окружения | апрель | Воспитатели | Развитые у детей и окружающих знания о охране природного окружения |
| 59 | Физкультурный досуг «Птичий базар» | Развивать знание о перелетных птицах и навыки ЗОЖ | 3 неделя апреля | воспитатели групп, инструктор ФК | Знание о перелетных птицах и навыки ЗОЖ |
| 60 | Конкурс «Лучшая клумба» | Развивать практические навыки детей трудовых действий. | май-июнь | ТГ | Развитые трудовые навыки и умение планировать свою деятельность |
| 61 | Конкурс Экологических плакатов «Давайте будем беречь планету!» | Информирование родителей о результатах тематических дней природной безопасности | май-июнь | Воспитатели | Знание родителей о результатах тематических дней природной безопасности |
| 62 | Тематический день «День пчел» | Формировать у детей представления о значении пчел в экосистеме и пищевой цепочки всех живущих на планете Земля | 12мая | ТГ | Развитое у детей бережное отношение к пчелам, знание о значении пчел в мире. |
| 63 | Выставка «Лето, ах, лето» | Развитие творческих способностей детей, привлечение родителей | май | Воспитатели | Развитые творческих способностей детей, привлечение родителей |
| 64 | Консультации «Отдыхаем, не вредя природе» «Ядовитые грибы» | Информировать родителей о правилах отдыха с детьми в летнее время | май | Воспитатели | Информировать родителей о правилах отдыха с детьми в летнее время |
| 65 | Организация тематических недель экологической направленности (эко безопасность, эко здоровье, природа вокруг нас и. т.д.) | Проведение психолого-педагогической В интеграции областей в рамках регионального компонента | (октябрь-ноябрь; апрель, май) | Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию | Появление опыта продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками; развитые навыки экологической культуры, осознанное отношение к своему здоровью. |
| 66 | Участие педагогов в профессиональных конкурсах и научно-практических конференциях экологической направленности (Облкомприрода, ТОИПКРО, РЦРО, Зырянский ДДТ) | Развитие профессиональных компетенций педагогов | В течение года | Педагоги | Сформированные профессиональные компетенции |
| 67 | Участие детей в детских творческих конкурсах на экологическую тему | Развитие деятельности детей и активного интереса в рамках экологического воспитания | В течение года | Педагоги | Развитая позиция активного гражданина своей страны; формирование переживаний социального успеха и собственной значимости |
| 68 | Работа по организации экскурсий в Зырянский краеведческий музей в соответствии с темами экологических проектов. | Развитие региональных представлений о экологической культуре и работе по её формированию. | В течение года | Педагоги | Развитые патриотические чувства |
| 69 | Работа по организации экскурсий в Зырянскую межпоселенческую библиотеку в соответствии с темами экологических проектов. | Развитие представлений о экологической культуре по источникам детской литературы (Паустовский, Чарушин, Бианки и т.д.) | В течение года | Педагоги | Развитые патриотические чувства |
| 70 | «Банк педагогических технологий» | Изучение и внедрение инновационных форм работы по формированию экологической культуры у дошкольников | В течение года | Педагоги | Развитые профессиональные компетенции |
| 71 | «Самоанализ полученных продуктов проекта» | Анализ проделанной деятельности и её результатов, планирование дальнейшей работы над проектом | Ежеквартально | Творческая группа | Развитые профессиональные компетенции; разработанный план мероприятий по проекту |
| 72 | Выступление на методических площадках различного уровня | Анализ проделанной деятельности и её результатов | По завершению проекта | Педагоги | Развитые рефлекторные навыки, умение анализировать и в дальнейшем планировать свою деятельность как инновационную |

4. Ресурсное обеспечение реализации проекта

| № | Ф.И.О специалистов | Должность в проекте | Обязанности | Место работы, занимаемая должность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шевченко Ирина Викторовна | Руководитель и координатор проекта | Руководство реализации проекта, координация деятельности участников проекта | Заместитель заведующего по воспитательной работе |
| 2 | Тиндина Екатерина Николаевна | Методическое сопровождение проекта | Экспертиза и контроль эффективности; организация практической проектной деятельности | Старший воспитатель |
| 3 | Уланова Олеся Александровна | Психологичес кое сопровождение проекта | Оказание квалифицированной психологической помощи детям, родителям и педагогам | Педагог-психолог |
| 4 | Николайченко М.Г. Матвеева Ю.А. Кафтонова О.Л. Илюшина Г.В. Шахнович Е.Л. | Члены творческой группы | Разработка дидактического материала и видов образовательной деятельности по проекту | Воспитатели ДОУ |
| 5 | Педагогический состав ДОУ |  | Апробация проектной деятельности в ДОУ | Воспитатели и специалисты ДОУ |

4.1 Кадровое обеспечение

Всего в МБДОУ работает 32   педагогических работника – 100%;

-  23 педагогических работника первой квалификационной категории – 72%;

- 14 педагогических работников с высшим педагогическим образованием – 44%;

- 16 педагогических работников с средним педагогическим образованием – 50%;

4.2 Научно-методическое обеспечение проекта

Научно-методическое обеспечение проекта осуществляется по программе С.Н. Николаевой «Юный эколог» - заместителем заведующего по ВР и старшим воспитателем с опорой на следующие ресурсы.

- Художественная литература и наглядный иллюстративный материал (наглядно-дидактические демонстрационные пособия). Плакаты. Модели -экосистем и уголки экспериментирования в группах. Оборудования для труда с живой природой, цветы. Дидактические игры, картотека подвижных игр- маски. Экологическая тропа на участке детского сада, огород, информационный уголок в приемных и прочее.

- Материально-технические

Все корпуса и участки детского сада (экологическая тропа, огород, цветники, музыкально-спортивные залы, групповые помещения, методический кабинет.

- Программно-технические:

- ноутбуки;

-принтеры (струйные и лазерные);

- проекторы;

-видеокамера и цифровой фотоаппарат;

-доступ к интернету;

- программы обработки изображений;

Программы работы с мультимедиа.

4.3. Психолого-педагогическое сопровождение

Сопровождение проекта осуществляется штатными педагогами-психологами в рамках: анализа запланированной работы с детьми на соответствие возрастным и психическим возможностям детей; принятия участие в педагогическом мониторинге.

4.4. Система социального партнерства

В ДОУ выстроена со всеми социальными объектами села Зырянское Томской области

-  МАОУ ДО «Дом детского творчества» Зырянского района;

- МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Зырянского района»;

-МБУК «Зырянский краеведческий музей»;

- МАУ «Центр культуры» Зырянского района;

- МБОУ «Зырянская общеобразовательная школа».

- ОГУ "Зырянский лесхоз".

В проекте представлена модель взаимодействия с данными социальными партнерами развивающаяя мотивацию участников проекта.

Модель взаимодействия ДОУ с социумом в рамках проекта «Дети и чудесный мир природы»

Мероприятия по совместному взаимодействию с социальными партнерами ДОУ  в рамках проекта «Дети и чудесный мир природы»

| Месяц | Мероприятия | Задачи | Социальные Партнеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь | 1.Открытые методические дни по Экотропе | Повышение уровня мотивации педагогов к реализации проекта и внедрению инновационных форм работы по непрерывному экологическому образованию | Зырянская СОШ (учителя нач. классов). Педагоги дошкольного образования Зырянского района Руководитель «Школьного лесничества» Зырянского района Фоменко Александр Иванович |
|  | Выставка «Дары осени» | Привлечь родителей к совместной деятельности по инновационной деятельности по экологическому проекту | МБОУ «ЗСОШ» (учителя нач. классов). |
|  | Физкультурный досуг «Дары осени» | Развитие здоровья детей и интереса к осенним приметам (Урожай) | МБОУ «ЗСОШ» (учителя нач. классов). |
|  | Акция «Экологическая тропа в детском саду» | Привлечение родителей и детей к совместной продуктивной деятельности экологической направленности | Зырянский Краеведческий музей. |
| Октябрь | Акция «Возвращенный лес» | Привлечение родителей и детей к проблеме возобновляемости природных ресурсов | Лесхоз Фоменко А. И. Межпоселенческая библиотека |
|  | 1-е собрание клуба «Знатоки природы» | Привлекать родителей к саморазвитию экологической грамотности и культуры. | МБОУ «ЗСОШ» (учителя нач. классов). Эколог |
| Ноябрь | Мастер-класс «Мир природы в изобразительной деятельности | Развивать у педагогов практические знания методов и приемов интеграции образовательной деятельности. | Педагоги дошкольного образования и начальной школы |
|  | Акция. «Кошкин дом» | Развивать у детей положительное отношение к домашним животным | Зырянский краеведческий музей Межпоселенческая библиотека ТОИПКРО |
|  | Тематический день «Синичкин день» | Развивать у детей положительное отношение к зимующим птицам. | Зырянский краеведческий музей Межпоселенческая библиотека ДДТ Облкомприрода |
|  | 2-е собрание клуба «Знатоки природы» | Привлекать родителей к саморазвитию экологической грамотности и культуры. | Лесхоз Фоменко А. И. |
|  | Музыкально-экологическое развлечение «Синичкины именины» (в рамках тематического дня) | Развивать у детей положительные эмоции в развитии экологической культуры | МБОУ «ЗСОШ» (дети 1 класса) |
| Декабрь-январь | Акция «Покормите птиц зимой» | Развивать у детей положительное отношение к зимующим птицам. | Зырянский краеведческий музей Межпоселенческая библиотека ДДТ Облкомприрода Фоменко А. И. МБОУ «ЗСОШ» (начальная школа) |
|  | Акция. «Зелёная ёлочка – живая иголочка» | Развивать у детей представления о возобновляемости и сохранении природных богатств (ресурсов)родного края. | Зырянский краеведческий музей Межпоселенческая библиотека ДДТ Облкомприрода МБОУ «ЗСОШ» (начальная школа) |
|  | Открытые просмотры ООД по образовательной области «Познавательное развитие» с использованием технологии «Квест-игр» | Развивать на практике полученные компетенции по экологическому образованию с использованием квест технологий. | Педагоги дошкольного образования, учителя Зырянской начальной школы |
| Февраль | Конкурс на лучшую методическую разработка «Эко масленица» | Развивать практические навыки педагогов по методической работе | По возможности объявить конкурс на муниципальном уровне |
| Апрель-июль | Тематический день «День Земли» Проведение дней экологической безопасности разных экосистем и всей планеты Земля. | Развитие представления у окружающих и детей о значение природного окружения в жизни каждого человека | Зырянский краеведческий музей Межпоселенческая библиотека ДДТ Облкомприрода МБОУ «ЗСОШ» (начальная школа) |
| Апрель-май | Акция- субботник по благоустройству территорий «Сделаем наш детский сад чище» | Привитие трудовых навыков детям на примере педагогов и родителей, воспитание эстетических качеств личности | Межпоселенческая библиотека МБОУ «ЗСОШ» (начальная школа) |
|  | Акция «Берегите первоцветы» | Формировать бережное отношение к природе родного края, расширять знания о первоцветах | Зырянский краеведческий музей Межпоселенческая библиотека ДДТ |
|  | Тематический день «День пчел» | Формировать у детей представления о значении пчел в экосистеме и пищевой цепочки всех живущих на планете Земля | Пасечник селекционер Фоменко А.И. Межпоселенческая библиотека |

4.5. Финансово-экономический ресурс

Спонсорская помощь, собственные ресурсы МБДОУ «Зырянский детский сад»

5.Управление реализацией проекта

    - Структура управления проектом

Управление процессом реализации проекта осуществляется руководителем проекта и творческой группой при тесном взаимодействии с участниками проекта (педагоги ДОУ, дети и родители), руководство организуется со всех сторон:

-   участники проекта высказывают свои пожелания о выборе тем краткосрочных проектов, продуктов деятельности по интересам ребенка; формах праздничных досугах, формате взаимоотношений педагог-ребенок-родитель;

Руководитель проекта и творческая группа, анализируют   пожелания участников проекта, структурируют их в соответствии с педагогическими задачами и возрастными особенностями детей; разрабатывают методические рекомендации и помогают реализовать педагогический процесс.

5.2 Мониторинг реализации проекта.

Мониторинг реализации проекта будет реализоваться в рамках педагогического мониторинга  детей  по парциальной программе  С. Н. Николаевой «Юный эколог» и следующих критерий:

- количество людей, охваченных информацией о проекте (социальный опрос).

- количество людей, реализующих проект (список рабочей группы);

- качественный уровень тематических мероприятий (анализ и оценка мероприятий);

- Актуальность данного проекта (книга мнений).

Итоги сотрудничества и сотворчества и сотворчества (выставки, конкурсы, акции).

Результативность проекта (косвенные показатели: альбомы , сценарии , фото-видеоматериалы).

Список использованной литературы

- Ю. А. Вакуленко Воспитание любви к природе у дошкольников: экологические праздники, викторины, занятия, игры/Ю. А. Вакуленко. Изд.2-е , испр. – Волгоград: Учитель.

- От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4 изд., перераб.- М.: Мозаика -Синтез, 2017

- О.Ф. Горбатенко Система экологического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях: информационно-методические материалы, экологизация развивающей среды детского сада, разработки занятий по разделу «Мир природы», утренники, викторины, игры/авт. сост. О. Ф. Горбатенко. -Волгоград: Учитель,20007

- О. Л. Князева, М. Д. Махаева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»: Парциальная программа. Учебно-методическое пособие.-2-е изд., перераб. и  доп.  СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017г.

- С.Н. Николаева. Методика экологического воспитания дошкольников Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2001.

- С.Н.  Николаева «Юный эколог». Парциальная программа.Москва: - Мозаика- Синтез, 2016.